## Planning prévisionel
Jour | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11
Demi-Journée | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Etude du sujet. Planification
Installation, mise en place
Conception interface
Classes de base, OA
Conception des plans, formes
Gestion fichiers / export
Finalisation / Corrections
Tests
Documentation
Résumé
Finalisation / Impressions
Journal

## Planning effectif
Jour | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11
Demi-Journée | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Etude du sujet. Planification
Installation, mise en place
Conception interface
Classes de base, OA
Conception des plans, formes
Gestion fichiers / export
Finalisation / Corrections
Tests
Documentation
Résumé
Finalisation / Impressions
Journal

## Tâches réalisés
Date | Tâche | Temps | Commentaire
2020-05-25 | Lecture détaillée du cahier des charges | 1:00 | Lecture détaillé de l'énoncé et réflexion sur les différents points.
2020-05-25 | Entretien avec M.Bonvin | 0:20 | Petit problème technique : impossible de rejoindre le Gmeet (redémarrage nécessaire)
2020-05-25 | Planification | 0:30 | Le planning a été donné par les experts dans l'énoncé et M. Bonvin me l'a fourni et version .xlsx. Analyse calme du planning.
2020-05-25 | Reflexion | 1:30 | Réflexion sur les différents points techniques demandés
2020-05-25 | Diagramme de classe | 0:40
2020-05-25 | Création et configuration d'un repository GitHub sur debian | 0:20
2020-05-25 | Documentation | 2:00 | Rédaction initiale de la documentation.
2020-05-25 | Entretien avec M. Monet | 0:10 | Entretient rapide pour nous assurer que tout allait bien.
2020-05-25 | Interface principale | 1:30 | Pas terminée mais la fenêtre principale prends forme après quelques croquis
| Total 25 Mai | 8:00
2020-05-26 | Interface principale | 1:00 | Fenêtre principale terminée. Pris du temps à cause des deux panels de propriétés.
2020-05-26
2020-05-26
2020-05-26
2020-05-26
| Total 08.mai | 1:00
2020-05-27
2020-05-27
2020-05-27
2020-05-27
2020-05-27
| Total 09.mai | 0:00
2019-05-13
2019-05-13
2019-05-13
2019-05-13
2019-05-13
2019-05-13
2019-05-14
2019-05-14
2019-05-14
| Total 14.mai | 0:00
2019-05-15
2019-05-15
| Total 15.mai | 0:00
2019-05-16
2019-05-16
| Total 16.mai | 0:00
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
| Total 20.mai | 0:00
2019-05-21
2019-05-22
2019-05-22
2019-05-22
2019-05-22
2019-05-22
| Total 22.mai | 0:00
2019-05-23
2019-05-23
2019-05-23
| Total 23.mai | 0:00