## Planning prévisionel
Jour | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11
Demi-Journée | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Etude du sujet. Planification
Installation, mise en place
Conception interface
Classes de base, OA
Conception des plans, formes
Gestion fichiers / export
Finalisation / Corrections
Tests
Documentation
Résumé
Finalisation / Impressions
Journal

## Planning effectif
Jour | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11
Demi-Journée | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Etude du sujet. Planification
Installation, mise en place
Conception interface
Classes de base, OA
Conception des plans, formes
Gestion fichiers / export
Finalisation / Corrections
Tests
Documentation
Résumé
Finalisation / Impressions
Journal

## Tâches réalisés
Date | Tâche | Temps | Commentaire
2020-05-25 | Lecture détaillée du cahier des charges | 1:00 | Lecture détaillé de l'énoncé et réflexion sur les différents points.
2020-05-25 | Entretien avec M.Bonvin | 0:20 | Petit problème technique : impossible de rejoindre le Gmeet (redémarrage nécessaire)
2020-05-25 | Planification | 0:30 | Le planning a été donné dans l'énoncé et M. Bonvin me l'a fourni et version .xlsx. Analyse calme du planning.
2020-05-25 | Reflexion | 1:30 | Réflexion sur les différents points techniques demandés
2020-05-25 | Mise à jour visual studio | 0:10
2020-05-25 | Création et configuration d'un repository GitHub sur debian | 0:10
2020-05-25 | Documentation | 2:00 | Rédaction initiale de la documentation.
2020-05-25 | Entretien avec M. Monet | 0:10 | Entretient rapide pour nous assurer que tout allait bien.
2020-05-25 | Diagramme de classe | 0:40 | Décidé de ne pas faire une classe "Calque" --> peu pertinent. Diagramme pas tout à fait terminé
2020-05-25 | Interface principale | 1:30 | Pas terminée mais la fenêtre principale prends forme après quelques croquis
Bilan | Total 25 Mai | 8:00 | Globalement bien, perdu un peu de temps avec la documentation au départ.
2020-05-26 | Interface principale | 1:00 | Fenêtre principale terminée. Pris du temps à cause des deux panels de propriétés.
| Diagramme de classe | 0:20 | Terminé. Une conversion devra être faite du Sprite (qui hérite de Picturebox) à SpriteSerializable (qui sert surtout à contenir les propriétés des sprites).
2020-05-26 | Documentation | 2:30
2020-05-26 | Création de la classe sprite | 3:30 | Manque des choses, réflexion nécessaire
2020-05-26 | Création de classes de formes simples | 0:30 | Classes : Carre.cs, Rond.cs
2020-05-26 | Entretien avec M. Bonvin | 0:10 | Juste voir si tout allait bien, discussion globale
Bilan | Total 26.mai | 8:00 | Bonne journée, rien à redire.
2020-05-27 | Classe Logo et Sprites | 2:00 | Ajout des premières méthodes, marche
2020-05-27 | Documentation | 2:50
2020-05-27 | Création de formes simples | 2:30 | Problème, L'appli plante dans certaines conditions (Si on ajoute 2 carrés de suite, etc) --> pourquoi ? À corriger demain
2020-05-27 | Tests | 0:30 | Sur création des formes (ci-dessus)
2020-05-27 | Entretien avec M. Bonvin | 0:10
Bilan | Total 27.mai | 8:00 | Perdu pas mal de temps avec erreur quand on crée une forme, bien avancé la doc
2020-05-28 | Création de formes simples | 0:30 | Erreur corrigée
2020-05-28 | Modification et affichage des bonnes propriétés | 3:30 | Tout fonctionne
2020-05-28 | Création de la classe Triangle.cs | 0:40 | Tout fonctionne
2020-05-28 | Revue du code | 1:20 | Modification de certaines choses (ajout de méthodes pour faire plus propres, etc) + commentaires détaillés
2020-05-28 | Documentation | 2:00
Bilan | Total 28.mai | 8:00 | Bien avancé le prorgamme et pas perdu de temps aujourd'hui (aurait pu avancer un peu plus la doc). Il faut rajouter le texte maintenant.
2020-05-29 | Entretien avec M.Bonvin | 0:15 | M. Bonvin a voulu s'assurer qu'on partait dans la bonne direction. Bilan : Partie technique est bien avancée, aucun commentaire la dessus. La doc est insuffisante, trop breve, à améliorer.
2020-05-29 | Documentation | 3:00 | Sur conseil de M. Bonvin, j'ai passé un moment à améliorer la documentation et à la détailler.
2020-05-29 | Création classe Texte | 3:00 | Fonctionne correctement, affichage aussi. Plus qu'à ajouter la modification.
2020-05-29 | Modification et affichage des bonnes propriétés du texte | 1:45 | Fonctionne
Bilan | Total 29.mai | 8:00 | bien avancé mais je dois plus attention à être plus régulier avec la doc que je produit.
2020-06-02 | Création de polygone | 2:00
2020-06-02 | Documentation | 2:00
2020-06-02 | Transparence d'un calque | 0:50
2020-06-02 | Entretien avec M. Bonvin | 0:10 | Conclusion -> doc manque d'images
2020-06-02 | Export d'image | 3:00 | Marche, réflexion nécessaire.
Bilan | Total 2.juin | 8:00 | Correct au niveau de la documentation, encore à améliorer. Pas mal au niveau du code, bien avancé. Demain -> serialisation
2020-06-03 | Enregistrement de logo (serialisation) | 3:00 | Perdu du temps avec une erreur.
2020-06-03 | Chargement d'un fichier (désérialisation) | 2:30
2020-06-03 | Documentation | 2:30
Bilan | Total 3.juin | 8:00 | Globalement bien avancé. Tous les 7 points sont presque tous remplis. Manque quelques finalisation
2020-06-04 | Entretien avec M. Bonvin | 0:10
2020-06-04 | Corrections mineures | 2:30
2020-06-04 | tests | 0:30
2020-06-04 | Entretien avec les experts | 0:15 | Rien à signaler
2020-06-04 | Documentation | 4:35
Bilan | Total 4.juin | 8:00 | Avancement correct. Pas en retard mais le rythme pourrait être plus important au niveau de la doc.
2020-06-05 | Corrections mineures et finalisation de certaines fonctionnalités | 4:00 | Ajout de MessageBoc lors de certaines situations, je me suis assurer que rien de puisse faire planter l'application.
2020-06-05 | Documentation | 4:00 | Ajout des derniers thêmes…Manque planning effectif final en image
Bilan | Total 5.juin | 8:00
2020-06-08 | Documentation | 6:30 | Doc toute la journée
2020-06-08 | Entretien avec M. Bonvin | 1:30 | Doxygen, Latex
Bilan | Total 8.juin | 8:00 | Uniquement de la doc…Reste pas grand-chose